## Feuil1
ETUXXX | Rakoto
ETUYYY | Rasoe
ETUZZZ | Rajao
ETUAAA | Rabe
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion vol | Liste | Affichage | ETUXXX | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Metier | ETUYYY | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion vol | Liste | Integration | ETUAAA | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Ajout |  |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Suppression |  |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Modification |  |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Recherche multicritère |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vol | Tri colonne |  |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Pagination |  |  | 60 | 45 | 45 | 50%
Gestion vol | Ajout avion |  |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion avion | Liste |  |  | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion avion | Ajout avec upload image |  |  | 45 | 40 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression |  |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion avion | Modification |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion avion | Recherche multicritère |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Webservice |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Liste |  |  | 20 | 5 | 15 | 25%
Proposition Piste | Export Excel |  |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Export PDF |  |  | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion client | Global |  |  | 180 | 0 | 180 | 0%
|  |  |  | 705 | 345 | 415 | 45.39%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé