## Feuil1
ETU001844 | RAMANANTSALAMA Dirk Tony
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Migration | reset script | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_categorie | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_coureur | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_equipe | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_equipe_coureur | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_etape | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_temps_coureur | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_points | SQL | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Migration | create_v_temps_coureur_etape | SQL | ETU001844 | 4 |  | 4 | 0%
Migration | create_v_temps_coureur_etape_equipe_coureur | SQL | ETU001844 | 4 |  | 4 | 0%
Migration | create_v_equipe_coureur | SQL | ETU001844 | 4 |  | 4 | 0%
Migration | create_v_coureur _point | SQL | ETU001844 | 4 |  | 4 | 0%
Migration | create_v_equipe_point | SQL | ETU001844 | 4 |  | 4 | 0%
|  |  | ETU001844 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | ETU001844 |  |  | 0 | #DIV/0!
Models | model categorie | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model coureur | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model equipe | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model equipe_coureur | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model Etape | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model temps_coureur | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model points | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model coureur_point | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Models | model equipe_point | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Backend | Reset db function | Rust | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Backend | Reset endpoint | Rust | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
|  |  | ETU001844 |  |  | 0 | #DIV/0!
Global schema | Classement par equipe query | Rust | ETU001844 | 10 |  | 10 | 0%
Global schema | classement par courseur query | Rust | ETU001844 | 10 |  | 10 | 0%
Admin schema | reset mutation | Rust | ETU001844 | 1 |  | 1 | 0%
Admin schema | add_temps_to_coureur mutation | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Admin schema | list_etape query | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Equipe schema | list_etape query | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Equipe schema | update_coureur_etape | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Equipe schema | login mutation | Rust | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Frontend Admin | login | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | classement generale | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | list des etapes | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | page des etapes | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | ajouter temps to coureur | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Equipe | login | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Equipe | classement general | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Equipe | classement par equipe | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Equipe | list des etapes | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Equipe | affecter joueur to etape | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Integration Admin | login | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | classement generale | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | list des etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | page des etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | ajouter temps to coureur | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | login | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | classement general | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | classement par equipe | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | list des etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | affecter joueur to etape | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
|  |  |  | 168 | 0 | 168 | 0%
*Valeur en Minutes
Estimation: | 168
Temps passé | 0
Reste à faire | 168
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé