## Feuil1
ETU001844 | RAMANANTSALAMA Dirk Tony
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Migration | reset script | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_categorie | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_coureur | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_equipe | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_equipe_coureur | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_etape | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_temps_coureur | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_points | SQL | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_v_temps_coureur_etape | SQL | ETU001844 | 4 | 12 | 0 | 100%
Migration | create_v_temps_coureur_etape_equipe_coureur | SQL | ETU001844 | 4 | 6 | 0 | 100%
Migration | create_v_equipe_coureur | SQL | ETU001844 | 4 | 12 | 0 | 100%
Migration | create_v_coureur _point | SQL | ETU001844 | 4 | 5 | 0 | 100%
Migration | create_v_equipe_point | SQL | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Migration | create_coureur_categorie | SQL |  | 2 | 2 | 0 | 100%
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
Models | model categorie | Rust | ETU001844 | 2 | 3 | 0 | 100%
Models | model coureur | Rust | ETU001844 | 2 | 3 | 0 | 100%
Models | model equipe | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Models | model equipe_coureur | Rust | ETU001844 | 2 | 4 | 0 | 100%
Models | model Etape | Rust | ETU001844 | 2 | 3 | 0 | 100%
Models | model temps_coureur | Rust | ETU001844 | 2 | 3 | 0 | 100%
Models | model points | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Models | model coureur_point | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Models | model equipe_point | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Models | mode coureur_categorie | Rust | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Backend | Reset db function | Rust | ETU001844 | 5 | 3 | 0 | 100%
Backend | Reset endpoint | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Global schema | Classement par equipe query | Rust | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Global schema | classement par courseur query | Rust | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin schema | reset mutation | Rust | ETU001844 | 1 | 1 | 0 | 100%
Admin schema | add_temps_to_coureur mutation | Rust | ETU001844 | 10 | 120 | 0 | 100%
Admin schema | list_etape query | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Equipe schema | list_etape query | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Equipe schema | update_coureur_etape | Rust | ETU001844 | 2 | 10 | 0 | 100%
Equipe schema | login mutation | Rust | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | login | Svelte | ETU001844 | 2 | 10 | 0 | 100%
Frontend Admin | list des etapes | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | page des etapes | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | ajouter temps to coureur | Svelte | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Frontend Equipe | login | Svelte | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Frontend Equipe | list des etapes | Svelte | ETU001844 | 2 | 20 | 0 | 100%
Frontend Equipe | affecter joueur to etape | Svelte | ETU001844 | 2 | 7 | 0 | 100%
Integration Admin | login | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | list des etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Admin | page des etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Admin | ajouter temps to coureur | TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Equipe | login | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | classement general | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | classement par equipe | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | list des etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration Equipe | affecter joueur to etape | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Migration | create_v_coureur_point_etape | SQL | ETU001844 | 4 | 3 | 0 | 100%
Migration | create_v_equipe_point_etape | SQL | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Models | model EquipePointEtape | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Models | model CoureurPointEtape | Rust | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Global schema | Classement par equipe par etape query | Rust | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Global schema | classement par courseur par etape query | Rust | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Backend | Global schema setup | Rust | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Backend | Frontend Codegen setup | TypeScript | ETU001844 | 2 | 2 | 0 | 100%
Frontend Global | classement generale | Svelte | ETU001844 | 5 | 9 | 0 | 100%
| classement generale par etape | Svelte | ETU001844 | 5 | 15 | 0 | 100%
Integration global | classement generale | TypeScript | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
| classement generale par equipe | TypeScript | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Migration | create_v_coureur_categorie | SQL | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Models | Model VcoureurCategorie | Rust | ETU001844 | 3 |  | 3 | 0%
Migration | create_v_temps_coureur_etape_equipe_coureur_categorie | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Migration | create_v_classement_categorie | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Migration | create_v_classement_categories | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Models | Model ClassementCategorie | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Models | Model ClassementCategorieEquipe | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Equipe schema | classement par categorie | Rust | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Global schema | classement par categorie | Rust | ETU001844 | 4 | 4 | 0 | 100%
Frontend Global | classement par categorie | Svelte | ETU001844 | 3 |  | 3 | 0%
Integration global | classement par categorie | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Admin modules | Import etapes | Rust | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin modules | Import resultat | Rust | ETU001844 | 5 | 20 | 0 | 100%
Admin modules | Import Points | Rust | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin schema | Import etapes | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Admin schema | Import resultat | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Admin schema | Import Points | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Frontend Admin | Page d’import | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | Import etapes | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | Import resultat | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Admin | Page Import Point | Svelte | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Admin | Import etapes | TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Admin | Import resultat | TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Integration Admin | Page Import Point | TypeScript | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Frontend Equipe | Kilometrage sur les componsant joueur | Svelte | ETU001844 | 3 |  | 3 | 0%
Equipe schema | Kilometrage sur les model joueur | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Integration | Kilometrage sur les componsant joueur | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Integration | classement par categorie | TypeScript | ETU001844 | 4 |  | 4 | 0%
Module Admin | Generer categorie | Rust | ETU001844 | 10 |  | 10 | 0%
Admin Schema | generate_categorie | Rust | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | Generer categorie | Svelte | ETU001844 | 2 |  | 2 | 0%
Integration Admin | Generere categorie | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Migration | create_penalite | SQL | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Migration | alter_table_points | SQL | ETU001844 | 10 | 10 | 0 | 100%
Models | Model Penalite | Rust | ETU001844 | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin schema | Add_penalite | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Admin schema | List_penalite | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
Admin schema | Remove_penalite | Rust | ETU001844 | 3 | 3 | 0 | 100%
FrontAdmin | List_penalite | Svelte | ETU001844 | 10 |  | 10 | 0%
Admin integration | Add_penalite | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Admin integration | List_penalite | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
Admin integration | Remove_penalite | TypeScript | ETU001844 | 5 |  | 5 | 0%
|  |  |  | 412 | 513 | 99 | 83.82%
Repo git : https://github.com/tonymushah/evaluation-juin-2024-1
*Valeur en Minutes
Estimation: | 412
Temps passé | 513
Reste à faire | 99
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé